## 1114
序号 | 所属模块 | 问题描述 | 备注
1 | 权限模块 | 根据权限需求描述，系统会部署到铁路局一级， 则系统需同时接收铁路局下所有机务段的列车实时信息，需提供同一铁路局下同时在线的最大列车数量及实时传输数据量的大小，并具备模拟推送环境，若只部署到段，则局、段、车间的数据展示是相同的，需确认 |  | 通常情况下只会布置到段，局级属于管理部门，只需要查看各段信息即可。
2 | 实时预览 | 能否提供RTSP协议视频流 |  | 可协助提供。
3 |  | 实时视频相关信息数据来源及与视频关联方式 | 见图1 | 关联信息在4G服务器后台设置
4 | 实时报警 | “报警类型”和“图片或视频”列，接口中无对应字段，请提供获取方式 | 见图2 | 此功能需双方确定
5 |  | 列表展示规则，即默认展示多少数据量 |  | 默认展示最近1个月或一周
| 实时监测 | 使用vue-baidu-map实现，免费
6 | 历史轨迹 | 不同地图经纬度标准不同，接口中所传输的经纬度标准是什么？ |  | 需双方确认
7 | 考核管理 | 考核管理的业务逻辑是什么？异常项数、项点总数、审核数、考核数、分数之间的关系 | 见图3 | 此功能业务逻辑关系需要重新确定
8 | 用户管理 | ”启用城市地图“项的作用，是否需保留 | 见图4 | 此功能保留，与图6是同一个功能项目
9 | 角色管理 | 编辑多个IP信息，是否需保留，需保留多少个 | 见图5 | 此功能兼容多个4G服务器地址分析，目前的功能根据需要添加地址，建议至少可支持10个。
10 | 项目管理 | 根据实际业务场景是否会需保留导入功能，若需保留，请提供导入模板 | 见图6 | 见图4
11 | 统计信息 | 违章统计分析报表模板需提供 |  | 已提供部分样表
12 |  | 视频质量分析结果及获取方式需提供 |  | 此功能样表已提供，具体需上报信息需与转储机上传信息对接
13
14
15 | LKJ项点测试 | 11.08号版本覆盖LKJ项点请继续反馈剩余测试结果
图1
图2
图3
图4
图5
图6

## 1126
序号 | 所属模块 | 问题描述 | 备注 | 广义反馈
1 | 实时预览 | 能否提供RTSP协议视频流 | 可提供的时间点
2 | 实时报警 | “报警类型”和“图片或视频”列，接口中无对应字段，请提供获取方式 | 双方沟通
3 | 历史轨迹 | 不同地图经纬度标准不同，接口中所传输的经纬度标准是什么？ | 双方沟通
4 | 考核管理 | 考核管理的业务逻辑是什么？异常项数、项点总数、审核数、考核数、分数之间的关系 | 双方沟通
5 | 统计信息 | 违章统计分析报表模板需提供 | 剩余报表可提供的时间点
6 |  | 视频质量分析结果及获取方式需提供 | 可提供的时间点
7 | 历史轨迹 | 地图上项点的数据来源 | 图1
8 | 重要事项 | 离线分析系统与实时监控系统为两个系统，无法合并 | 分开执行
9 |  | 指导队数据和分项点数据 | 可提供的时间点
10 | 信号灯识别 | 提供蓝灯素材及高清设备采集的视频
图1